## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 水务局西黑山片区水土流失治理项目工程费用
主管部门 |  | 水务局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 水务局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 13.77 | 13.77 |  | 13.77 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 13.77 | 13.77 |  | 13.77 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成西黑山片区建设水土流失保持工程，具体包含：绿化种植15.76亩、绿化灌溉管网布置、场地平整、地形整理等。 | [5 empty] | 完成西黑山片区建设水土流失保持工程，具体包含：绿化种植15.76亩、绿化灌溉管网布置、场地平整、地形整理等，已完成相关费用支付
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 绿化种植面积 |  |  | >=15.76亩 | =15.76亩 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目开展数量内容 |  |  | >=4项 | =4项 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收通过率 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 配套管网配置率 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时限 |  |  | =2023年10月30日前 | =2023年10月30日 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目年度支出金额 |  |  | <=13.77万元 | =13.77万元 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升开发区绿化水平 |  |  | 有效 | 有效 | 30 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100分