## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 环保局2023年中央大气污染防治资金
主管部门 |  | 环保局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 环保局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2183.30 | 2183.30 |  | 1813.30 |  | 10 |  | 83.05% |  | 8.31分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2183.3 | 2183.3 |  | 1813.3 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 新疆其亚铝电有限公司现有两条500KVA电解铝生产线，此次为电解铝烟气提标超低改造（超低排放脱硫除尘系统装置）。拟本年度完成建设2套石灰石-石膏湿法脱硫系统的建设运行和验收工作。此系统布局方式采用系列制（按照一主一备设计原则），备用方式为全尺寸备用塔技术（新疆目前唯一采用该备用模式电解铝企业）。用石灰石浆液做吸附剂，与烟气中的二氧化硫反应生成脱硫石膏，主要完成建设吸收系统烟气系统、浆液制备系统、石膏脱水系统、排放系统、工艺水系统、压缩空气系统、CEMS系统。项目建成后本公司电解铝烟气将全部实现超低（近零）排放，即SO2排放浓度≤15mg/m3；烟尘排放浓度≤5mg/m3，氟化物排放浓度≤1mg/m3。该排放指标远低于国家对铝工业规定的排放限值（GB 25465-2010）（SO2：200mg/m3；烟尘：20mg/m3，氟化物：3mg/m3）要求。因此该提标项目具有重大的大气防治减排示范推动作用，属于大气减排提标鼓励项目。 新疆神火现有400KA、 500KA电解铝生产线各一条， 共六个净化单元， 本次新增电解铝烟气脱硫装置对原有净化单位进行提标改造， 拟采用电石渣-石膏法脱硫工艺， 以电石渣（ 主要成分为 Ca(OH)2）代替石灰石作为脱硫剂， 脱除烟气中二氧化硫。 改造后烟气中的二氧化硫从160mg/m3降至35mg/m3以下， 颗粒物降至5mg/m3以下， 可减排二氧化硫4000t/a,颗粒物70t/a， 综合利用电石渣3.5万吨/a，实现固体废物资源化利用。 | [5 empty] | 新疆其亚铝电有限公司及新疆神火电解铝烟气提标超低改造项目已于年底前完成竣工验收，因神火部分项目效果材料未向项目主管单位报送，共计370万元资金暂未向神火企业拨付。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 800kt/a铝合金电解烟气脱硫超低改造系统建设数量 |  |  | =2套 | =2套 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 电解烟气脱硫系统改造数量 |  |  | =6套 | =6套 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 其亚工程验收合格率 |  |  | =100% | =100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 神火系统验收合格率 |  |  | =100% | =100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 其亚项目建设及验收完成时限 |  |  | 2023年7月31日前 | =2023年6月26日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 神火项目建设及验收完成时限 |  |  | 2023年12月31日前 | 2023年11月18日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 其亚项目年度投入金额 |  |  | <=13500万元 | =116800000万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 神火项目年度支出金额 |  |  | <=14500万元 | =104762409.32万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 其亚二氧化硫排放浓度 |  |  | <=15mg/m3 | =9.5mg/m3 | 3.75 |  | 3.75
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 其亚二氧化硫年减排总量 |  |  | >=5500吨 | =6301.9吨 | 3.75 |  | 3.75
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 其亚颗粒物排放浓度 |  |  | <=5mg/m3 | =1.65mg/m3 | 3.75 |  | 3.75
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 其亚颗粒物年减排总量 |  |  | >=330吨 | =838.82吨 | 3.75 |  | 3.75
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 其亚氟化物排放浓度 |  |  | <=1mg/m3 | =0.715mg/m3 | 3.75 |  | 3.75
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 其亚氟化物年减排总量 |  |  | >=50吨 | =102.92吨 | 3.75 |  | 3.75
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 神火二氧化硫排放浓度 |  |  | <=35mg/m3 | =14.32mg/m3 | 3.75 |  | 3.75
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 神火颗粒物浓度 |  |  | <=5mg/m3 | =1.37mg/m3 | 3.75 |  | 3.75
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100分