## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 人社局准东产教融合科技创新园实训、家具家电、办公设备等采购项目进度款
主管部门 |  | 组织部 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 组织部
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 786.26 | 786.26 |  | 786.25 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 786.26 | 786.26 |  | 786.2533 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 准东产教融合科技创新园自2021年5月以来，分多个批次办理了实训、办公、食堂、家具家电、智慧教室等设施设备采购。目前该项目各标段(包）所购产品均已正常运行，竣工验收合格，竣工结算初步完成，按照项目合同支付要求申请财政资金786.25334万元支付工程进度款。 | [5 empty] | 1、支付项目19个；2、设施设备安装验收合格率100%；3、使用后二次验收合格率100%；4、二次验收完成时限2023年4月30日前；5、项目年度支出786.25万元；6、保障产教融合科技创新园正常运营；7、产教融合实训基地实训设备采购项目394.57万元；产教融合实训基地第一批家具家电办公设备采购项目2.08万元；产教融合实训基地家具紧急采购项目3.48万元；产教融合科技创新园第三批家具家电办公设备及智慧教室多媒体系统采购项目275.79万元；产教融合科技创新园教学、家具采购项目110.32万元。准东产教融合科技创新园自2021年5月以来，分多个批次办理了实训、办公、食堂、家具家电、智慧教室等设施设备采购。目前该项目各标段(包）所购产品均已正常运行，竣工验收合格，竣工结算初步完成，已按照项目合同支付要求申请财政资金786.25334万元支付工程进度款。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 支付项目数量 |  |  | =19项 | =19项 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设施设备安装验收合格率 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 使用后二次验收合格率 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 二次验收完成时限 |  |  | 2023年4月30日前 | =2023年4月30日 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目年度支出 |  |  | >=786.25万元 | =786.25334万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 产教融合实训基地实训设备采购项目 |  |  | =394.57万元 | =394.57万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 产教融合实训基地第一批家具家电办公设备采购项目 |  |  | =2.08万元 | =2.085万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 产教融合实训基地家具紧急采购项目 |  |  | =3.48万元 | =3.4837万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 产教融合科技创新园第三批家具家电办公设备及智慧教室多媒体系统采购项目 |  |  | =275.79万元 | =275.97万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 产教融合科技创新园教学、家具采购项目 |  |  | =110.32万元 | =110.32万元 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障产教融合科技创新园正常运营 |  |  | 有效 | 有效 | 30 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100分