## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 组织部五彩湾镇及所属社区（产业园）党群服务中心建设费用
主管部门 |  | 组织部 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 组织部
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 236.31 | 236.31 |  | 233.91 |  | 10 |  | 98.98% |  | 9.90分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 236.31 | 236.31 |  | 233.91 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为进一步展现党建引领准东开发区高质量发展成果，创新党组织凝聚党员、凝聚群众、凝聚社会力量的方式方法，按照开发区党工委开展“基层组织建设年”活动相关要求，决定在建制镇及社区（产业园）打造基层党群服务中心。 | [5 empty] | 根据工作要求，五彩湾镇和5个社区结合实际工作特点，积极打造独具特色的党群服务中心，并按时完成，经组织部实地对五彩湾镇和5个社区考察提建议后，不断完善，最终完成6个党群服务中心的阵地打造，充分发挥党群服务中心各功能室的作用。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 阵地文化氛围营造数 |  |  | =6项 | =6项 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 阵地装修数 |  |  | =6项 | =6项 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置配套设施数 |  |  | =6项 | =6项 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 楼梯间廉政文化展板数 |  |  | =6项 | =6项 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 为民服务氛围营造数 |  |  | =6项 | =6项 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 年度目标完成时间 |  |  | 2023年12月31日 | =2023年12月31日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总体支出额度 |  |  | <=236.31万元 | =233.91万元 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升产业园基层党群服务建设 |  |  | 有效 | 有效 | 30 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100分