## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 组织部准东产教融合科技创新园10KV电力迁改工程补偿费
主管部门 |  | 组织部 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 组织部
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 123.30 | 123.30 |  | 123.30 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 123.30 | 123.2958 |  | 123.2958 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为保障准东产教融合科技创新园项目顺利推进，需对准东展教融合科技创新园项目用地内国网电力的10kV电力线路进行改迁。 | [5 empty] | 1.拆除线路3376米；2.新建线路2532米；3.拆除线路3300米；4.新建线路2500米；5.工程竣工验收合格率：100%；6.项目完工时间2023年；7.项目年度支出额123.30万元；8.线路迁改后，有效保障新城区电力线路运行；9.验收时限：2023年；10.改迁基座数量：16个；新建基座数量：18个；11.拆除基座数量35个.本项目由国网新疆电力有限公司昌吉供电公司负责组织实施，项目范围内对10KV瑙城一、二、三线进行改迁，对10KV漠镇线新城支线进行拆除。项目已完工，本年度完成迁改工程补偿费支付123.2958万元。迁改完成后的工程，符合电力行业相关电压等级、相关电力设施验收规范的规定，并通过电力设施运维单位正式验收。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 拆除线路 |  |  | >=3300米 | =3300米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建线路 |  |  | >=2500米 | =2500米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建基座数量 |  |  | =18基 | =18基 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改迁基座数量 |  |  | =16基 | =16基 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 拆除基座数量 |  |  | =35基 | =35基 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程竣工验收合格率 |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 |  |  | =2023年8月30日前 | =2023年8月30日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 验收时限 |  |  | =2023年9月30日前 | =2023年9月30日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目年度支出额 |  |  | <=123.30万元 | =123.2958万元 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 线路运行保障 |  |  | 线路迁改后，有效保障新城区电力线路运行 | 线路迁改后，有效保障新城区电力线路运行 | 30 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100分