## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 组织部准东产教融合科技创新园配套绿化项目进度款
主管部门 |  | 组织部 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 组织部
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 124.52 | 124.52 |  | 124.52 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 124.52 | 124.52 |  | 124.52 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 产教园配套绿化项目2021年秋季种植部分已通过验收，按照项目合同支付条件，申请财政资金124.520026万元用于支付进度款。 | [5 empty] | 1、绿化面积6万平方米；2、绿植乔木种类12种；3、绿植灌木种类5种；4、绿植花卉种类4种；5、绿植混播草坪面积4.91万平方米；6、项目验收合格率100%；7、项目验收时限2023年8月前；8、项目年度支出124万元；9、产教园绿化环境有效提升。工程完成2022年春季种植，按照绿植的不同品种进行种植，按照预计绿化铺设达到60000平方米，经法人书面验收合格后，支付合同总金额的20%，此次拨付金额124.520026万元，并在2023年6月之前完成竣工验收，验收合格，有效提高园区绿化建设营造良好的培训学习环境，服务对象满意度指标达到90%以上。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 绿化面积 |  |  | >=6万平方米 | =6万平方米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 绿植乔木种类 |  |  | =12种 | =12种 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 绿植灌木种类 |  |  | =5种 | =5种 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 绿植花卉种类 |  |  | =4种 | =4种 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 绿植混播草坪面积 |  |  | >=4.91万平方米 | =4.91万平方米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | =100% | =100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目验收时限 |  |  | 2023年8月前 | =2023年8月 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目年度支出 |  |  | <=124万元 | =124.520026万元 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 产教园绿化环境有效提升 |  |  | 有效 | 有效 | 30 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100分