## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 组织部准东开发区现代产业学院亮化项目进度款
主管部门 |  | 组织部 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 组织部
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 138.40 | 138.40 |  | 138.40 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 138.4 | 138.4 |  | 138.4 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对准东现代产业学院体育馆、大礼堂、动力中心等现有建筑物的外立面、顶部及绿化区域进行亮化。 | [5 empty] | 1、安装投光灯110个；2、安装LED洗墙灯1800个；3、安装LED线条灯8000个；4、安装防水电源420个；5、馆内配线2200千米；6、电力电缆800千米；7、配电箱17台；8、安装电气配管9000米；9、工程验收合格率100%；10、项目完工时间2023年；11、项目年度支出额度138.4万元。该项目已于2023年完工，亮化效果显著。已按照合同约定对准东现代产业学院体育馆、大礼堂、动力中心等现有建筑物的外立面、顶部及绿化区域进行亮化，完成工程验收，支付进度款138.4万元，累计支付至合同总额的80%。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | LED洗墙灯安装数量 |  |  | >=1800套 | =1800套 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | LED线条灯安装数量 |  |  | >=8000套 | =8000套 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 投光灯安装数量 |  |  | =110套 | =110套 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 防水电源安装数量 |  |  | =420个 | =420个 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 馆内配线 |  |  | >=2200米 | =2200米 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 电力电缆 |  |  | >=800米 | =800米 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 配电箱 |  |  | =17台 | =17台 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 电气配管安装数量 |  |  | >=9000米 | =9000米 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 |  |  | =2023年9月10日前 | =2023年9月10日 | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目年度支出额度 |  |  | <=138.40万元 | =138.4万元 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 产教园亮化保障 |  |  | 亮化效果显著 | 亮化效果显著 | 30 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100分