## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 经发局价格成本监审
主管部门 |  | 经发局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 经发局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 17.00 | 17.00 |  | 10.10 |  | 10 |  | 59.41% |  | 5.94分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 17 | 17 |  | 10.1 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据《关于公布新疆维吾尔自治区定价目录的通知》新政发〔2019〕49号文件中制定的价格程序，对准东经济技术开发区内出租车汽车运营成本、城镇供热成本、生活垃圾处理成本、污水处理成本编制成本审核咨询报告。 | [5 empty] | 对准东经济技术开发区内出租车汽车运营成本、城镇供热成本进行监审，编制成本审核咨询报告
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 监审项目开展数量 |  |  | =4项 | =2项 | 5 |  | 0 |  | 天然气和垃圾成本价格监审该项工组根据部门职责划分，经发局不再开展
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 公开招标第三方数量 |  |  | =1家 | =1家 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 价格监审报告完成数量 |  |  | =4份 | =2份 | 5 |  | 0 |  | 天然气和垃圾成本价格监审该项工组根据部门职责划分，经发局不再开展
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 报告编制准确率 |  |  | =100% | 已完成编制报告编制准确率100% | 5 |  | 0 |  | 天然气及生活垃圾成本监审根据部门职责划分，经发局不再开展
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 报告审核通过率 |  |  | =100% | 已完成编制报告审核通过率100% | 5 |  | 0 |  | 天然气及生活垃圾成本监审根据部门职责划分，经发局不再开展
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 出租车成本监审报告完成时限 |  |  | =2023年6月30日前 | =2023年6月30日 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 供热成本监审报告完成时限 |  |  | =2023年8月30日前 | =2023年8月30日 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 天然气成本监审报告完成时限 |  |  | =2023年10月30日前 | 暂未编制 | 4 |  | 0 |  | 该项工组根据部门职责划分，经发局不再开展
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 生活垃圾处理成本监审报告完成时限 |  |  | =2023年12月30日前 | 暂未编制 | 4 |  | 0 |  | 该项工组根据部门职责划分，经发局不再开展
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目整体支出 |  |  | <=17万元 | =10.1万元 | 20 |  | 20 |  | 天然气及生活垃圾成本监审根据部门职责划分，经发局不再开展
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 制定合理的价格水平，保障经济效益最大化 |  |  | 有效 | 天然气及生活垃圾成本监审报告暂未完成 | 30 |  | 0 |  | 天然气及生活垃圾成本监审根据部门职责划分，经发局不再开展
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 32分