## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 经发局准东开发区化工园认定第三方服务项目服务费
主管部门 |  | 经发局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 经发局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 34.50 | 34.50 |  | 34.50 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 34.5 | 34.5 |  | 34.5 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 聘请第三方机构编制化工园区自查报告及认定评估报告，通过化工园区认定，确保开发区可在认定的化工园区内依法依规新建、改扩建化工项目。 | [5 empty] | 由华陆设计院编制整理化工园区自查报告及认定评估报告，通过化工园区认定，确保开发区可在认定的化工园区内依法依规新建、改扩建化工项目。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 化工园区自查报告编制数量 |  |  | =1份 | =1份 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 认定评估报告文件编制数量 |  |  | =1份 | =1份 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 州人民政府或其授权机构通过率 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 形成上报自治区的报告 |  |  | =1份 | =1份 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目整体完成时限 |  |  | =2023年12月31日前 | 2023年12月31日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目整体支出 |  |  | <=34.5万元 | =34.5万元 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 确保开发区可在认定的化工园区内依法依规新建、改扩建化工项目 |  |  | 有效 | 有效 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 化工园区应按照分类收集、分质处理的要求，配备专业化工生产废水集中处理设施及专管或明管输送的配套管网 |  |  | 园区内废水做到应纳尽纳、集中处理和达标排放 | 园区内废水做到应纳尽纳、集中处理和达标排放 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100分