## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 经发局准东开发区热电联产规划编制第三方服务费
主管部门 |  | 经发局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 经发局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 12.00 | 48.00 |  | 48.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 12 | 48 |  | 48 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 聘请第三方提供编制服务，完成《开发区热电联规划》编制，旨在对开发区进行合理布局，促进经济可持续发展。根据项目实际推进情况，计划于8月完成规划编制，并于年底前完成自治区审核。 | [5 empty] | 已完成《开发区热电联规划》编制工作，目前自治区审核工作正在积极开展中。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 第三方编制机构聘用数量 |  |  | =1家 | =1家 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 规划报告编制数量 |  |  | =1份 | =1份 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 自治区审核通过率 |  |  | =100% | =0% | 10 |  | 0 |  | 规划目前未取得自治区批复
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 总体规划编制完成时限 |  |  | =2023年8月30日前 | =2023年8月30日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 自治区审核完成时限 |  |  | =2023年12月30日前 | 未完成 | 5 |  | 0 |  | 规划目前未取得自治区批复
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 编制服务费用 |  |  | <=60万元 | =48万元 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 针对准东经济技术开发区工业热负荷为主的特点，结合区内已有各类电源及热源现状，综合分析热电负荷需求、热源热网规划布局、热电机组选型、环境社会影响等主要内容 |  |  | 合理规划 | 合理规划 | 30 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 85分