## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 经发局规划编制费
主管部门 |  | 经发局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 经发局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 371.52 | 316.52 |  | 169.69 |  | 10 |  | 53.61% |  | 5.36分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 371.52 | 316.52 |  | 169.6867 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为加快准东地区规建编制进度，优化空间布局，理顺产业结构，促进产业融合发展，聘用第三方机构完成开发区“十四五”及中长期产业发展规划、将军矿区总规修编、煤制油气战略基地、源网荷储一体化示范区编撰规划审批及工业化产业示范基地申报报告初稿。 | [5 empty] | 聘用第三方机构完成开发区“十四五”及中长期产业发展规划、将军矿区总规修编、煤制油气战略基地、源网荷储一体化示范区编撰规划审批及工业化产业示范基地申报报告初稿。 为加快准东地区规建编制进度，优化空间布局，理顺产业结构，促进产业融合发展，聘用第三方机构完成开发区“十四五”及中长期产业发展规划、将军矿区总规修编、煤制油气战略基地、源网荷储一体化示范区编撰规划审批及工业化产业示范基地申报报告初稿
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 规划编制数量 |  |  | =5项 | =5项 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 规划编制初稿审核率 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 规划编制内容符合率 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 年度目标完成时限 |  |  | =2023年12月31日 | =2024年12月31日 | 10 |  | 0 |  | 规划未取得批复，未达到合同约定的支付条件
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 化工园区规划编制初稿完成时限 |  |  | =2023年12月31日前 | =2023年12月31日前 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 总编制费用 |  |  | <=316.52万元 | =169.6867万元 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动相关产业发展，优化空间布局，理顺产业结构，促进行业协同发展 |  |  | 有效 | 规划未取得批复 | 20 |  | 0 |  | 规划未取得批复
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 吸引企业向园区聚集的能力明显提升 |  |  | 有效 | 规划未取得批复 | 10 |  | 0 |  | 规划未取得批复
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 50分