## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 综治办准东开发区五彩湾游客服务中心供水管线项目工程费及前期费
主管部门 |  | 综治办 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 综治办
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 35.20 | 35.20 |  | 35.20 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 35.2 | 35.2 |  | 35.2 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 准东开发区五彩湾游客服务中心供水管线项目是立足开发区实际，对原有卡点进行优化提升，充分将五彩湾卡点功能进一步提升，为过往货用车辆驾驶员出行提供了更好的便利。现申请项目进度款及前期费用35.196万元。 | [5 empty] | 已完成五彩湾游客服务中心供水管线项目的管沟挖掘，并经过规建局质监站验收，已完成监理、勘界单位全程服务中标单位。已支付项目进度款及前期费用35.196万元。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：项目施工完成量 |  |  | =28%（土方及管道铺设完工量） | =28%（土方及管道铺设完工量） | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 指标2：设计单位、勘界单位、监理单位全程服务招标单位聘用数量 |  |  | =3家 | =3家 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 指标1：施工同步建设及运行率 |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 指标2：服务质量审核验收率 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 指标1：建设周期 |  |  | =2023年8月-2023年10月 | =2023年8月-2023年10月 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：项目年度支出 |  |  | <=35.2万元 | =35.2万元 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：进一步提升五彩湾卡点运行，为过往货运车辆驾驶员提供便利。 |  |  | 有效 | 有效 | 30 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100分