## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 综治办网络舆情科办公室改造装修、办公用品及办公设备资金
主管部门 |  | 综治办 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 综治办
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 107.97 | 107.97 |  | 105.03 |  | 10 |  | 97.28% |  | 9.73分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 107.97 | 107.97 |  | 105.0259 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为网络舆情科装修和改造办公室并采购办公家具及办公用品，为网络舆情工作开展提供良好的条件和保障。 | [5 empty] | 完成网络舆情科改造装修、采购办公家具用品及办公设备，保障科室的正常开展工作，提供良好的条件。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 大厅改造数量 |  |  | =1处 | =1处 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 网络舆情科采购办公家具及办公用品 |  |  | =1批 | =1批 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 网络舆情科设备采购 |  |  | =1批 | =1批 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 办公用品及设施设备采购质量 |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 大厅改造验收合格率 |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时限 |  |  | 2023年7月30日前 | =2023年7月30日前 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目整体支出 |  |  | <=106万元 | =105.0259万元 | 10 |  | 0 |  | 项目中标价低于预算价格
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障网络舆情科日常办公 |  |  | 有效 | =100% | 30 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 89.32分