## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 规建局2020-2022年续建政府投资类项目工程进度款
主管部门 |  | 规建局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 规建局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1246.87 | 1246.87 |  | 1246.87 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1246.87 | 1246.87 |  | 1246.87 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 规建局申请支付2022年工程款，按照合同约定，支付五彩湾新城仓储物流市政道路设施建设项目工程款140万元；准东开发区五彩湾新城一级消防站145万元；准东开发区芨芨湖城区市政基础建设项目205万元；芨芨湖一级消防站197万元；准东开发区循环产业园基础设施建设项目555万元；准东经济技术开发区G216城区段、S228城区段亮化项目4.865408万元 | [5 empty] | 规建局申请支付2022年工程款，按照合同约定，支付五彩湾新城仓储物流市政道路设施建设项目工程款140万元；准东开发区五彩湾新城一级消防站145万元；准东开发区芨芨湖城区市政基础建设项目205万元；芨芨湖一级消防站197万元；准东开发区循环产业园基础设施建设项目555万元；准东经济技术开发区G216城区段、S228城区段亮化项目4.865408万元。相关款项已全部支付完毕。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设工程项目数量 |  |  | =7个 | =7个 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 项目进度产值完成率 |  |  | >=50% | =50% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目进度产值审核率 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金支付合规率 |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 进度款支付时限 |  |  | =2023年8月30日前 | =2023年8月30日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总体投资金额 |  |  | =1246.87万元 | =1246.87万元 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障五彩湾新城仓储物流市政道路设施建设项目等7个项目工程建设进度 |  |  | 有效 | 有效 | 30 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100分