## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 规建局2022年续建项目工程费用
主管部门 |  | 规建局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 规建局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 400.00 | 400.00 |  | 400.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 400 | 400 |  | 400 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成准东开发区五彩湾环城南路工程（矿区段）建设项目建设内容，具体包括：施工道路全长14.21km,新疆两车道复线12.91km,配套建设道路标线、标牌、路灯等工程项目。 | [5 empty] | 准东开发区五彩湾环城南路工程（矿区段）建设项目道路全长14.21km,新疆两车道复线12.91km,配套建设道路标线、标牌、路灯等都已施工完毕，目前项目已验收完工。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建双向四车道道路长度 |  |  | =1.30km | =1.3km | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新疆两车道复线长度 |  |  | =12.91km | =12.91km | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 完工验收合格率 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 道路基础设施配套率 |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工日期 |  |  | =2022年6月12日之前 | =2022年6月12日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目竣工验收日期 |  |  | =2023年10月12日之前 | =2023年10月12日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总体投资金额 |  |  | <=8678.54万元 | =8678.54万元 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 完成基础设施道路建设，加快道路及亮化建设需求 |  |  | 良好 | 良好 | 30 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100分