## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 规建局2023年新建政府投资类项目进度款
主管部门 |  | 规建局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 规建局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 512.00 | 512.00 |  | 512.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 512 | 512 |  | 512 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成准东开发区五彩湾环城南路工程（下穿铁路）建设项目、准东开发区循环经济产业园基础设施建设项目建设支付工程款 | [5 empty] | 完成准东开发区五彩湾环城南路工程（下穿铁路）建设项目、准东开发区循环经济产业园基础设施建设项目建设支付工程款
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 环城南路下穿铁路建设长度 |  |  | >=2.766公里 | =2.766公里 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 循环经济产业园基础设施建设项目道路建设长度 |  |  | >=2105.54米 | =2105米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 循环经济产业园基础设施建设项目排水管道建设长度 |  |  | >=4662米 | =4662米 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 循环经济产业园基础设施建设项目蓄水池建设规模 |  |  | =20000m3 | =20000m3 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 悬挑路灯建设数量 |  |  | >=83套 | =83套 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目完工验收合格率 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目竣工时间 |  |  | 2023年11月30日 | =2023年11月30日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目年度支出金额 |  |  | =512万元 | =512万元 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 满足开发区新城基础设施建设需求 |  |  | 有效 | 有效 | 30 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100分