## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 规建局2023年项目工程费用—五彩湾环城南路（下穿铁路）建设项目
主管部门 |  | 规建局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 规建局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 300.00 | 2804.00 |  | 2804.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 300 | 2804 |  | 2804 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 准东开发区2023年开展五彩湾环城南路（下穿铁路）建设项目，完成项目建设内容：西起环城南路与国泰新华交叉口，向东延伸，上跨现状二级管网，下穿乌疆铁路，东方希望铁路专用线，全场2.766公里。 | [5 empty] | 准东开发区2023年开展五彩湾环城南路（下穿铁路）建设项目，完成项目建设内容：西起环城南路与国泰新华交叉口，向东延伸，上跨现状二级管网，下穿乌疆铁路，东方希望铁路专用线，全场2.766公里。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新疆双向4车道长度 |  |  | =1.28公里 | =1.28公里 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建复线状长度 |  |  | =1.47公里 | =1.47公里 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 道路设施配套率 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 验收完工合格率 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工截止日期 |  |  | 2023年6月10日 | =2023年6月10日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工日期 |  |  | 2023年11月30日前 | 2023年11月30日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目年度投资金额 |  |  | =2804万元 | =2804万元 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 发展基础设施建设，完善经济发展环境 |  |  | 有效 | 有效 | 30 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100分