## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 规建局五彩湾新城街头小品摆花项目
主管部门 |  | 规建局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 规建局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 200.00 | 200.00 |  | 137.83 |  | 10 |  | 68.92% |  | 6.89分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 200 | 200 |  | 137.83 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 五彩湾城区街头小品及美化，包含管委会楼前、国旗杆、假山及大门前绿植美化工程，完成节点街头、办公楼前的花卉装饰效果，完成五大高速下行线大花篮、不负韶华等小品艺术装饰效果。 | [5 empty] | 完成五彩湾城区街头小品及美化，17个点位摆花。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 摆放点位数量 |  |  | >=20个 | =17个 | 10 |  | 0 |  | 项目花卉摆放点位做调整
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 花卉植物摆放数量 |  |  | >=20种 | 已摆放点位花卉植物摆放数量20种 | 5 |  | 0 |  | 项目花卉摆放点位做调整
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 花卉摆放密度 |  |  | >=220株/㎡ | 已摆放点位花卉摆放密度 | 10 |  | 0 |  | 项目花卉摆放点位做调整
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 花卉成活率 |  |  | >=95% | 已摆放点位花卉成活率95% | 10 |  | 0 |  | 项目花卉摆放点位做调整
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 花卉养护时限 |  |  | =2023年4月20日-10月15日 | =2023年4月20日-10月15日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 整体项目支出金额 |  |  | <=200万元 | =137.83万元 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 优化开发区园区环境，提高人民的幸福指数 |  |  | 有效 | 有效 | 30 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 57.23分