## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 规建局工程款
主管部门 |  | 规建局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 规建局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 6613.92 | 6613.92 |  | 6613.92 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 6613.92 | 6613.92 |  | 6613.92 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 规建局申请支付2022年续建项目及2023年在建项目工程进度款，包含五彩湾新城一级消防站项目、循环经济产业园基础设施建设、五彩湾新城仓储物流园建设项目、铁路桥服务区连接路建设项目、芨芨湖一级消防站、五彩湾建筑垃圾场综合利用项目、S239与S327交叉路口改造工程、芨芨湖市政基础设施建设项目、五彩湾新城市政道路及给排水、中水管网建设项目、五彩湾新城供水工程建设项目、G216、S228、S327照明及附属设施建设项目、五彩湾新城及产业集中区基础设施建设项目、准东开发区五彩湾环城西路、环城北路、神其路道路照明项目进度款共计6613.92万元。 | [5 empty] | 目前五彩湾新城一级消防站项目、循环经济产业园基础设施建设、五彩湾新城仓储物流园建设项目、铁路桥服务区连接路建设项目、芨芨湖一级消防站、五彩湾建筑垃圾场综合利用项目、S239与S327交叉路口改造工程、芨芨湖市政基础设施建设项目、五彩湾新城市政道路及给排水、中水管网建设项目、五彩湾新城供水工程建设项目、G216、S228、S327照明及附属设施建设项目、五彩湾新城及产业集中区基础设施建设项目、准东开发区五彩湾环城西路、环城北路、神其路道路照明项目均已完工验收，目前正在进行项目审定，满足合同进度款付款要求。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设项目数量 |  |  | =13个 | =13个 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 政府采购率 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 竣工验收完成时限 |  |  | =2023年11月30日前 | =2023年11月30日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 合同进度款支付时限 |  |  | <=14工作日（财政资金下达后） | =14工作日（财政资金下达后） | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目年度投资金额 |  |  | =6613.92万元 | =6613.92万元 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 完善准东经济技术开发区基础设施建设 |  |  | 有效 | 有效 | 30 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100分