## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 规建局开发区排水专项规划和五彩湾生活服务基地管线综合专项规划编制费用
主管部门 |  | 规建局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 规建局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 43.20 | 43.20 |  | 43.20 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 43.2 | 43.2 |  | 43.2 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成开发区排水专项规划和五彩湾生活服务基地管线综合专项规划编制，已完成初稿，合同价54万元，已付合同价20%，即10.8万元，未支付80%，本年应支付80%，43.2万元。 | [5 empty] | 完成开发区排水专项规划和五彩湾生活服务基地管线综合专项规划编制，已完成初稿。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 编制成果文本提交数量 |  |  | >=5套 | =5套 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 生活服务基地规划面积 |  |  | >=10平方公里 | =10平方公里 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 规划产业园数量 |  |  | >=6个 | =6个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 规划评审通过率 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 提交成果时限 |  |  | =2023年12月31日前 | =2023年12月31日前 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目年度支出金额 |  |  | <=43.20万元 | =43.2万元 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 规范土地集约节约利用、指导城市有序发展 |  |  | 有效 | 有效 | 30 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100分