## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 规建局开发区芨芨湖生活服务基地8平方公里地质勘查服务项目费用
主管部门 |  | 规建局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 规建局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 15.00 | 25.00 |  | 25.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15 | 25 |  | 25 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为有效落实2022年第9次委务会会议精神，启动芨芨湖生活服务基地8平方公里地质勘查服务项目。地勘服务单位通过公开招标方式确定为新疆华宇建科工程勘查设计有限公司，合同宗价为25万元。已于2022年12月完成地勘工作，并将地勘成果提交规建局及中国建筑设计研究院有限公司使用。 | [5 empty] | 为有效落实2022年第9次委务会会议精神，启动芨芨湖生活服务基地8平方公里地质勘查服务项目。地勘服务单位通过公开招标方式确定为新疆华宇建科工程勘查设计有限公司，合同宗价为25万元。已于2022年12月完成地勘工作，并将地勘成果提交规建局及中国建筑设计研究院有限公司使用。相关款项已完成支付。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 提交研究报告数量 |  |  | =1套 | =1套 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 地勘成果投入使用率 |  |  | >=98% | =98% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 报告审核通过率 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 地质勘查第三方服务机构资质符合率 |  |  | =100% | =100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付时限 |  |  | =2023年12月25日前 | =2023年12月25 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 总体投资金额 |  |  | <=250000元 | =250000元 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障芨芨湖生活服务基地设计合理可行 |  |  | 有效 | 有效 | 30 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100分