## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 规建局申请拨付S327线改扩建项目建设项目管理费
主管部门 |  | 规建局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 规建局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 57.48 | 57.48 |  | 57.48 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 57.48 | 57.48 |  | 57.48 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2022年12月S327线北山煤窑至将军庙至五彩湾公路改扩建项目（一级公路68.75公里）已交工，为确保S327改扩建项目有序推进，按照工程建设项目管理费占建安费占比4%的要求，根据S327改扩建项目目前施工进度，现共需管理费共计557.48万元，前期已拨付500万元，现申请57.48万元用于支付S327改扩建项目指挥部管理费用。 | [5 empty] | 2022年12月S327线北山煤窑至将军庙至五彩湾公路改扩建项目（一级公路68.75公里）已交工，相关管理费已支付完成，S327改扩建项目有序推进。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 管理人员人数 |  |  | >=2人 | =2人 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 宿舍租赁数量 |  |  | =3间 | =3间 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 办公室租赁数量 |  |  | =1间 | =1间 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 一级公路68.75公里交工验收合格率 |  |  | =100% | =100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 管理人员工资保障时限 |  |  | =2021年10月-2022年8月 | =2021年10月-2022年8月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 办公室租赁时限 |  |  | =2022年1月-12月 | =2022年1月-12月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 宿舍租赁时限 |  |  | =2022年1月-9月 | =2022年1月-9月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 一级公路68.75公里验收时限 |  |  | =2022年12月20日前 | =2022年12月20日 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 管理人员工资发放标准（总） |  |  | <=5.3万元/月 | =5.3万元/月 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 办公室租赁费用 |  |  | <=1.74万元/年/间 | =1.74万元/年/间 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 宿舍租赁标准 |  |  | <=2000元/月/间 | =2000元/月/间 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 确保S327线北山煤窑至将军庙至五彩湾公路改扩建项目建设有序开展 |  |  | 有效 | 有效 | 30 |  | 30
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100分